Команда «Зарница» МБОУ «Яманская средняя общеобразовательная школа» Крутинского муниципального района Омской области

Социальная акция: «Чтоб не забылась та война…»

(Социальная акция является частью Проекта, который был разработан и реализуется с января 2015 года. Разрабатывался данный Проект Советом ДО «Россияне» МБОУ «Яманская средняя общеобразовательная школа» Крутинского муниципального района Омской области, а в данный момент мы все участники команды «Зарница» ).

Авторы Акции:

1. Бондарькова Яна Сергеевна

2. Кочина Яна Олеговна

3. Лагутин Станислав Владимирович

4. Лагутина Елизавета Петровна

5. Терлеева Ирина Александровна

6. Хайдуков Дмитрий Николаевич

Направление Акции: социальная

Тип Акции: практико-ориентрованная

Руководитель Акции: Потёмкина Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы

Участники Акции: команда “Зарница”, учащиеся и учителя МБОУ “Яманская средняя общеобразовательная школа”

Социальные партнёры: глава Яманской сельской администрации, Саутнер Г.И., директор СДК, Золотаева Н.А., председатель Совета Ветеранов, Башкатов А.М.

Сроки проведения: апрель-май 2015 года

Аннотация

В нашей школе учатся неравнодушные и любящие свою Малую Родину  ребята. Они активно участвуют в делах школы и села. Приоритетными направлениями в данной работе являются: благоустройство памятника защитникам Отечества, помощь ветерану Великой Отечественной войны, Серёгину Дмитрию Семёновичу, помощь труженикам тыла и пожилым людям.

Акция, разработанная нами, рассчитана на учащихся и учителей нашей школы.

Школьные и сельские администрации, учителя поддержали Акцию и активно сотрудничают с участниками Акции и оказывают им помощь и поддержку.

При работе над Акцией ребята почувствуют себя взрослыми, самостоятельными, нужными для своего села людьми, докажут свою способность предлагать варианты решений, окажут действенную практическую помощь ветерану ВОв и труженикам тыла.

Цель Акции: воспитание активной гражданской позиции у ребят МБОУ «Яманская средняя общеобразовательная школа».

Задачи Акции:

- Создать условия для воспитания патриотических чувств у учащихся через взаимодействие с ветеранами ВОв.

- Оказать  посильную помощь  ветерану ВОв и труженикам тыла, проживающим в родном селе.

- Сохранять память о Великой Отечественной войне

- Благоустройство памятника защитникам Отечества в селе Яман, в деревнях ИК, Красный Пахарь.

- Организовать практическую общественно значимую коллективную деятельность.

Ожидаемые результаты:

- Сохранение памяти о ВОв.

- Улучшение внешнего вида памятников.

- Воспитание у детей уважение к защитникам Родины;

- Формирование у учащихся   внимательного отношения к людям старшего поколения, желания заботиться о них.

- Укрепление коллективизма, товарищества и взаимовыручки.

- Сплочение коллектива учителей, детей и общественности.

- Приобретение участниками акции навыков социального поведения и применение их в повседневной жизни.

Постановка проблемы

Приближается 70-лете празднования Великой Победы. На Совете школы мы, как актив детского объединения «Россияне» приняли решение провести анализ ситуации в школе и на селе с целью выявления  наиболее важной на данный момент проблемы, требующие незамедлительного решения.

Были определены проблемы, которые требуют оперативного решения. При этом 	учитывались следующие факторы:

- острая необходимость;

- время года;

- возможность решения проблемы собственными силами.

Исходя из выше изложенного, определился круг проблем, требующих нашего участия:

- Помощь ветеранам ВОв, труженикам тыла и пожилым людям.

- Благоустройство памятников односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в селе Яман, деревнях Ик, Красны Пахарь.

- Активная помощь в организации митинга и праздничного концерта, посвящённого празднованию 70-летия Победы.

Содержание Акции:

В результате обсуждения поднятой проблемы, над которой предстояло работать, были выбраны ответственные.

Ребята провели рабочий десант к памятнику, чтобы определить, что нужно сделать и составить план работы.

Таким образом, было выяснено, что для благоустройства памятников необходимо:

- в апреле - мае очистить от мусора и прошлогодней листвы территорию вокруг памятников;

- побелить и покрасить детали памятников к празднованию Дня Победы;

- очистить территории памятников в деревнях Ик и Красный Пахарь, восстановление надписи на них «Никто не забыт, ничто не забыло…;

- к  Дню Победы сделать гирлянды для возложения к памятнику;

- Оказать помощь Серёгину Дмитрию Семёновичу, ветерану ВОв, в уборке усадьбы во время снегопадов и в весенне время, в перспективе - помочь с посадкой овощей на приусадебном участке.

- Организовать Вахту Памяти у памятника в селе Яман.

- Участвовать в митинге, акции “Бессмертный полк” и праздничном концерте, посвящённым 70-летию Великой Победы.

Этапы реализации Акции  «Чтоб не забылась та война…»

| № п/п | Название этапа | Цель | План этапа | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Мотивация, целеполагание акции | - определить круг проблем акции, связанных с подготовкой 70-летию Победы - определить цель и задачи акции; - определить круг возможных социальных партнёров, предложить сотрудничество; - создать координационный совет для реализации акции | март 2015 г. | участники команды “Зарница”, руководитель Потёмкина Т.М. |
| 2. | Проектировочный | Построение ориентировочной схемы деятельности | - разработать схему деятельности в акции; - разработать план мероприятий акции; - назначить ответственных за реализацию мероприятий акции; - оформить информационный стенд, в котором разместить план акции, цели, задачи, описание деятельности, листовки с приглашением принять участие в акции | март 2015 г. | участники команды “Зарница”, руководитель Потёмкина Т.М. |
| 3. | Практический | Реализация проекта | - проведение анализа состояния памятника | 20-22 апреля | Участники команды «Зарница» |
| 3.1 |  |  | - разработка коллективного плана благоустройства памятника: - создание координационной группы; - составление плана благоустройства памятника; | 23-24 апреля | Участники команды «Зарница», члены волонтёрского отряда «Волна» |
| 3.2 |  |  | - привлечение учащихся школы к реализации Акции: приглашение участия в акции по благоутройству памятника | 25-26 апреля | Участники команды «Зарница» |
| 3.3 |  |  | - трудовой десант по очистке памятника от прошлогодней листвы и травы | 27 апреля-05 мая | Участники команды «Зарница», члены волонтёрского отряда «Волна» |
| 3.4 |  |  | - побелка и покраска памятника | 27 апреля - 05 мая | Участники команды «Зарница», члены волонтёрского отряда «Волна» |
| 3.5 |  |  | - благоустройство памятников в деревнях Ик, Красный Пахарь. | 30 апреля - 05 мая | Участники команды «Зарница», глава Яманского сельского поселения Саутнер Г.И. |
| 3.6 |  |  | - встречи с Серёгиным Дмитрием Семёновичем, ветераном ВОв. | 03 мая | Участники команды «Зарница» |
| 3.7 |  |  | - оказание адресной помощи Серёгину Дмитрию Семёновичу, труженикам тыла. | 05 мая | Участники команды «Зарница», члены волонтёрского отряда «Волна» |
| 3.8 |  |  | - определить отряд Вахты Памяти, провести тренировочные мероприятия. | 20-09 мая | Участники команды «Зарница», учитель истории Шеслер Т.Н. |
| 3.9 |  |  | - принять активное участие в подготовке номеров для праздничного концерта. | 01 апреля-09 мая | Участники команды «Зарница», руководитель команды Потёмкина Т.М. |
| 3.10 |  |  | - подготовка и участие в акции “Бессмертный полк” | 01 апреля - 09 мая | Участники команды «Зарница», руководитель команды Потёмкина Т.М. |
| 3.11 |  |  | - изготовление траурной гирлянды для возложения к памятнику воинам-землякам, участникам ВОв. | 05-09 мая | Участники команды «Зарница», руководитель команды Потёмкина Т.М. |
| 3.12 |  |  | - участие в митинге 9 мая | 9 мая | Участники команды «Зарница», руководитель команды Потёмкина Т.М. |
| 4. | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений | - анализ подготовки и проведения мероприятий акции; - коррекция сроков проведения мероприятий; - анализ охвата учащихся в проведении акции | апрель 2015 г. | участники команды “Зарница”, руководитель Потёмкина Т.М. |
| 5. | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. | - анализ результатов акции; - сопоставление результатов с целями и задачами акции; - определение эффективности акции | май 2015 г. | участники команды “Зарница”, руководитель Потёмкина Т.М. |

Возможные риски:

- погодные условия;

- предварительны	й осмотр усадьбы ветерана ВОв, Сергина Дмитрия Семёновича, показал, что для уборки территории очень сыро, а дожди продолжаются.

-невозможность вовремя проехать в деревни Ик и Красный Пахарь (размыт мост).

Подведение итогов работы над Акцией

- Анализ выполнения работы над Акцией и соотнесение

результатов с поставленными задачами

- Оформление папки с материалами Акции.

- Представление заключительного этапа реализации Акции в Проекте «О чём молчат ветераны…»